## Bug明細_详情
障害管理票（バグ管理票）
対象サイト：https://www.topcloud-japan.co.jp/ テスト管理No.：TEST-WEB-001 | [8 empty] | 【優先度】高＝当日対応 中＝3営業日以内 低＝次回リリースまで 【ステータス】未着手 / 対応中 / 修正完了 / 確認済クローズ / 保留
障害 No. | 発見日 | 発見者 | 関連 試験No. | 対象 ページ | 障害の種別 | 障害内容・再現手順 | 期待動作 | 実際の動作 | スクリーン ショットNo. | 優先度 高/中/低 | 対応担当者 | 修正予定日 | 修正完了日 | 再テスト日 | 再テスト 結果○/× | 最終 ステータス | 備考
BUG-001 | 2026-05-25 | 劉 | 2-3 | TOPページ / MEMBERSセクション | UI不具合 | MEMBERSセクションに表示されている各社員カードの高さが統一されておらず、カード下部の位置が揃っていない。 再現手順：TOPページにアクセス → MEMBERSセクションを確認 | 各社員カードの高さおよび下部位置が統一され、横一列で揃って表示される。 | 社員カードごとに高さが異なっており、カード下部の位置がずれて表示されている。 | 001 | c1 | 劉 | 2026-06-05
BUG-002 | 2026-05-25 | 劉 | 4-1 | 全ページ | リンク不具合（链接异常） | ナビゲーションメニューの各リンクをクリックすると、URLが変更されたため正しいページに遷移しない。再現手順：全ページのナビゲーションメニューの各項目をクリックし、遷移先を確認する。 | ナビゲーションの各リンクをクリックすると、正しいページに正常に遷移する。 | URLが更新されていないため、クリックしても正しいページに遷移しない（404エラーまたは意図しないページが表示される）。 | 002 | a2 | 劉 | 2026-06-04
BUG-003 | 2026-05-26 | 劉 | 1-4 | 社員向け情報ページ・お問い合わせページ・個人情報保護方針ページ | UI不具合 | スマートフォン表示時、各ページのページタイトルが左寄りで表示されており、中央揃えになっていない。 再現手順：スマートフォンまたはブラウザの開発者ツールでモバイル表示に切り替え、各ページにアクセスしてタイトルの表示位置を確認する。 | ページタイトルがスマートフォン画面で中央揃えで表示される。 | ページタイトルが左寄りで表示されており、中央揃えになっていない。 | 003 | c1 | 劉 | 2026-06-05
BUG-004 | 2026-05-27 | 劉 |  | お問い合わせページ | UI不具合 | お問い合わせフォームの入力欄のプレースホルダーテキストが日本語ではなく英語で表示されている。再現手順：お問い合わせページにアクセスし、各入力欄のプレースホルダーテキストを確認する。 | プレースホルダーテキストが日本語で表示される。（例：「お名前を入力してください」等） | プレースホルダーテキストが英語で表示されている。（例：「Enter your name」等） | 004 | c1 | 劉 | 2026-06-05
BUG-005 | 2026-05-27 | 劉 |  | 全ページ | UI不具合 | 印刷プレビュー（Ctrl+P）時、ページのコンテンツが白く表示され、内容が印刷できない状態になっている。再現手順：各ページにアクセスし、Ctrl+Pで印刷プレビューを開き、表示内容を確認する。 | 印刷プレビューでページのコンテンツが正常に表示され、印刷可能な状態である。 | 印刷プレビューでページのコンテンツが白く表示され、内容が表示されない。 | 005 | b2 | 劉 | 2026-06-05
BUG-006 | 2026-05-27 | 劉 |  | 全ページ | UI不具合 | JavaScriptを無効にした場合、ページのコンテンツが表示されない。再現手順：ブラウザの開発者ツール（F12）→ Ctrl+Shift+P →「Disable JavaScript」を選択し、ページを再読み込みして表示を確認する。 | JavaScriptオフの環境でも基本的なコンテンツとナビゲーションが表示される。 | JavaScriptを無効にするとページのコンテンツが一切表示されない。 | 006 | d | 劉 | 2026-06-09
BUG-007 | 2026-05-27 | 葛 | 2-２ | 会社情報 | コンテンツ誤記 | 設立年月日の記載なし | 設立年月日が正確に表示される | 設立年月日の項目が表示されていない |  | d | 劉 | 2026-06-09
BUG-008 | 2026-05-27 | 葛 | 3-9 | 全ページ / フッター | コンテンツ誤記 | Copyright表記に年度なし | Copyright © 2026 TopCloud Japan Co., Ltd. のように年度が表示される | 年度の記載がなく不完全なCopyright表記になっている | 002 | d | 劉 | 2026-06-09
BUG-009 | 2026-05-27 | 葛 | 3-10 | 全ページ / プライバシーポリシーページ | コンテンツ誤記 | 「③委任状 委任状」と「委任状」が2重に表示されている | 「③委任状」が1つだけ正しく表示される | 「③委任状 委任状」と「委任状」が重複して表示されている | 003 | c1 | 劉 | 2026-06-05
BUG-010 | 2026-06-01 | 葛 | 4-2 | TOPページ / フッター | レイアウト・表示不具合 | コピーライト（© 著作権表示）が見当たらない | Copyright © 2026 TopCloud Japan Co., Ltd. 等の著作権表示がフッターに正しく表示される | フッターにコピーライト表記が表示されていない | 004 | d | 劉 | 2026-06-09
BUG-011 | 2026-05-27 | 葛 | 2-5 | 全ページ | テキスト折り返し・レイアウト不具合 | ①「ソリューション」→「ソリューショ｜ンを提供」と不自然に折り返し ②「丁寧にお応えします。」の間に不自然な空白 ③住所「東京都品川区西五反田8-8-16 高砂ビル 503A」が途中で折り返し ④メールアドレス「info@topcloud-japan.co.jp」が途中で折り返し ⑤会社情報ページ「変化対応力」セクション「対応していく経営を推進しま｜す。」が不自然に折り返し ⑥TOPページのティッカー部分で英語テキストと日本語テキストのフォントサイズが統一されていない | 全てのテキストが適切に折り返され、コンテナ内に収まっている。ティッカー内のフォントサイズが統一されている | 複数箇所でテキストが不自然な位置で折り返され、または不自然な空白が入っている。英語テキストが小さく日本語テキストが大きく表示されている | 005 | c1 | 劉 | 2026-06-05
BUG-012 | 2026-06-01 | 葛 | 4-1 | 全ページ | ナビゲーション不具合・レイアウト不具合 | ①ハンバーガーメニューを開きスクロールすると、メニュー項目（事業領域・会社情報・採用情報・お問い合わせ・個人情報保護方針）が表示されない ②閉じるボタン（×）のデザインが左上・右上で統一されていない（2つ表示されている） ③ハンバーガーメニューボタン（≡）の背景色がページによって異なる（青色・白色） | 全メニュー項目が正常に表示され、閉じるボタン・ハンバーガーボタンのデザイン・色が統一されている | スクロール時にメニュー項目が表示されない・閉じるボタンのデザインが左上と右上で異なる・ハンバーガーボタンの色が青と白で統一されていない | 006 | a2 | 劉 | 2026-06-04
BUG-013 | 2026-06-01 | 葛 | 1-1 | TOPページ | スマートフォン表示・レイアウト不具合 | iPhoneのSafariで画面幅390pxでTOPページにアクセスすると横スクロールが発生し、全コンテンツが画面幅内に収まっていない | 横スクロールなしでページ全体が表示される。全コンテンツが画面幅内に収まっている |  | 007 | c1 | 劉 | 2026-06-08
BUG-014 | 2026-06-01 | 葛 | 2-5 | 会社情報ページ | スマートフォン表示・レイアウト不具合 | ①「会社情報」のページタイトル文字がハンバーガーメニューボタン（≡）と重なって表示されている ②ハンバーガーメニューボタン（≡）がページコンテンツ（住所等）に重なって表示される ③横浜オフィスの住所「神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町16番17-243」が「-2」「43」に不自然に分断されて表示されている ④「基本方針を見る→」「マージン率を見る→」ボタンが画面右側にはみ出して表示されている | ページタイトル・ハンバーガーボタンが重ならず表示される。住所が正しく表示される。ボタンが画面幅内に収まっている |  | 008 | c1 | 劉 | 2026-06-08
BUG-015 | 2026-06-01 | 葛 | お問い合わせページ | メールアドレス形式チェック | 機能不具合 | ①自社ドメイン以外のメールアドレス（Gmail・Yahoo等）を入力して送信すると、エラーが表示され送信できない ②送信ボタンを押すと「エラーが発生しました。入力内容をご確認の上、再度お試しください。」と表示され送信が完了しない | 正しい形式のメールアドレスであればドメインに関わらず送信が完了する |  | 009 | d | 劉 | 2026-06-09
BUG-016 | 2026-06-01 | 葛 | 1-1 | TOPページ / BUSINESSセクション | スマートフォン表示・レイアウト不具合 | ①統計カード（80+・MULTI・2W等）のサイズが統一されていない ②CLOUD・AI・DIVERSE・TRUSTカードのサイズが統一されていない ③BUSINESSセクションの本文テキストが左揃えでなく中央揃えになっている | 全カードが統一サイズで表示される。タイトルが正しく配置される。本文テキストが左揃えで表示される |  | 010 | c1 | 劉 | 2026-06-08
BUG-017 | 2026-06-01 | 葛 | 1-1 | TOPページ / CONTACTセクション | スマートフォン表示・テキスト表示不具合 | iPhoneのSafariでTOPページのCONTACTセクションにアクセスすると、「採用エントリー」ボタンのテキストが背景色と同化し見えない状態になっている。再現手順：iPhoneのSafariでTOPページにアクセス→CONTACTセクションまでスクロール→「採用エントリー」ボタンを確認 | 「採用エントリー」ボタンのテキストが明瞭に表示される |  | 011 | c1 | 劉 | 2026-06-08
BUG-018 | 2026-05-28 | 王 | 2-2 | 会社基本情報ページ | データなし | 会社基本情報ページ、設立年月日データなし | 法人登記の設立年月日と一致している。 | 設立年月日データなし | 001 | c1 |  | 2026-06-08
BUG-019 | 2026/06/01 | 笠原 | 3-7 | 採用情報ページ（/recruit-2/）および各職種詳細ページ（システム開発を除く4職種） | コンテンツ誤記 | 採用情報の各職種求人ページにおいて、住所表記の揺れが発生している。また、テキストのコピーペーストが禁止されており、応募者が住所をコピーして地図検索等を行うことができない。 再現手順： 1. 採用情報の各職種（AIエンジニア等）のページにアクセスする。 2. ページ下部の「勤務地」項目に記載されている住所を確認する。 3. 住所テキストのドラッグ選択およびコピーを試行する。 | 勤務地住所がフッター（東京都品川区西五反田8-8-16 高砂ビル 503A）と統一された表記（すべてハイフン表記）になり、かつテキストがコピー＆ペースト可能であること。 | ①AI、Python、PM/PL、Javaの4職種で番地が「8丁目8-16」と漢字混じりになっている（フッターおよびシステム開発職種は「8-8-16」）。 ②求人ページ上でCSS等のテキスト選択禁止制御（user-select: noneなど）が適用されており、住所テキストのドラッグ選択やコピーができない。 | SS-001-1〜4 | c1 |  | 2026-06-08 |  |  |  | 未着手 | 住所表記の揺れとアクセシビリティ（コピー禁止）の不具合
BUG-020 | 2026/06/01 | 笠原 | 4-2 | 採用情報ページ（/recruit-2/） | コンテンツ不足 | 採用情報ページの「ABOUT US」セクション右側にあるオフィス打合せ中の画像にalt属性が設定されておらず、スクリーンリーダー等のアクセシビリティに対応していない。 再現手順： 1. 採用情報ページ（/recruit-2/）にアクセスする。 2. 「ABOUT US」セクションにあるオフィス打合せ画像（4c2361def12abd6c955d0966e423aecb-scaled.jpg）のHTMLソースコードを確認する。 | <img>タグに、画像の内容を適切に説明する代替テキスト（例：alt="ミーティングを行う社員"等）が設定されていること。 | alt="" と空の属性が設定されている（または属性自体が存在しない）。 | SS-002 | d |  | 2026-06-09 |  |  |  | 未着手 | アクセシビリティ対応漏れ
BUG-021 | 2026/06/01 | 笠原 | 2-1 | 下層ページ（/about/等）のハンバーガーメニュー | リンク切れ（404） | 下層ページのハンバーガーメニュー内にある「CONTACT」リンクの遷移先が誤ったURLになっており、アクセスすると404エラーが発生する不具合（the 'CONTACT' link inside the hamburger menu on subpages has a wrong url that causes 404）。 再現手順： 1. 会社情報ページ（/about/）などの下層ページにモバイルサイズ（390x844）でアクセスする。 2. ハンバーガーメニューを展開し、メニュー内の「CONTACT」リンクをクリックする。 | 正しいお問い合わせページ（https://www.topcloud-japan.co.jp/contact/）に遷移し、正常にページが表示されること。 | 下層ページのハンバーガーメニュー内の「CONTACT」リンクのURLが 'https://www.topcloud-japan.co.jp/about/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B' のように、遷移元の下層ディレクトリ（/about/など）が付加された誤ったURLになっており、アクセスすると404 Not Found エラーが発生する。 | SS-003 | a2 |  | 2026-06-04 |  |  |  | 未着手 | 下層ページのハンバーガーメニュー内にある「CONTACT」リンクの相対パス解釈ミスによる無効なURLの生成
BUG-022 | 2026-05-28 | 侯 | 3-9 | フッター情報 | コンテンツ誤記 | フッターのコピーライトが[Copyright © 株式会社トップクラウド (TopCloud) All Rights Reserved.]、正しくは[Copyright © 2026 TopCloud Japan Co., Ltd.] 再現手順：TOPページにアクセス → MESSAGEセクションを確認 | フッターのコピーライトが[Copyright © 2026 TopCloud Japan Co., Ltd.]が表示されるこどです。 | フッターのコピーライトが内容が修正すること | SS-001 | d |  | 2026-06-09
BUG-023 | 2026-05-28 | 侯 | 2-2 | 会社基本情報ページ | コンテンツ内容がない | 「設立年月日」が法人登記の設立日と一致していない。 再現手順：会社基本情報ページにアクセスし、設立年月日を確認する。 | 会社設立日が法人登記の設立年月日と一致して正しく表示されている。 | 表示されている設立年月日が法人登記の内容と一致していない。 | SS-002 | d |  | 2026-06-09
BUG-024 | 2026-06-01 | 侯 | 4-2 | 全ページ | アクセシビリティ不備 | 全ページの画像に ALT 属性が設定されていない、または内容を説明していない。 再現手順：各ページにアクセスし、画像の HTML タグを確認する。 | 全画像に ALT 属性が設定され、内容を適切に説明するテキストが表示されている。 | ALT 属性が未設定、または内容を説明していないテキストが設定されている。 | SS-003 | d |  | 2026-06-09
BUG-025 | 2026-06-01 | 侯 | 4-3 | 全ページ | UI不備 | 採用情報ページのみ、ドロップダウンメニューのデザインや表示形式が他ページと異なり、不統一な状態となっている。 | 全ページでドロップダウンメニューのデザイン・表示形式が統一され、正常に開閉し、メニュー項目が重なりなく表示される。 | ドロップダウンが正常に動作せず、メニュー項目が表示されない、または重なってしまう。 | SS-004 | c1 |  | 2026-06-08
BUG-026 | 2026-06-01 | 侯 | 1-2 | TOPページ | UI 表示系の不具合 | スマートフォン表示時、TOPページのファーストビューにてキャッチコピーやCTAボタンが一部表示されず、テキストが切れている。 再現手順：スマートフォンでTOPページを表示し、ファーストビューの文言とボタン表示を確認する。 | キャッチコピーおよびCTAボタンがスマートフォンのファーストビューで完全に表示され、テキストが切れずに読める状態である。 | キャッチコピーまたはCTAボタンのテキストが一部切れて表示されている | SS-005 | c1 |  | 2026-06-08
BUG-027 | 2026-06-02 | 侯 |  | 機能確認 | 入力チェック不備 | メールアドレス欄に不正な形式（例：「aaa」「@」「test@」「abc@xyz」など）を入力して送信すると、本来表示されるべきエラーメッセージが表示されない。 再現手順： ① お問い合わせページを開く ② メールアドレス欄に不正形式の文字列を入力 ③ 送信ボタンを押下 ④ エラーが表示されないことを確認 | 不正なメールアドレス形式の場合、適切なエラーメッセージが表示されること | 不正形式のメールアドレスを入力してもエラーメッセージが表示されない。 | SS-006 | c1 |  | 2026-06-08

## 担当者別集計
担当者別 Bug集計
※ Bug明細シートのデータを自動集計 / 自动汇总自Bug明细Sheet
担当者 /状态 | A1 件数 | A2 件数 | B1 件数 | B2 件数 | C1 件数 | C2 件数 | D 件数 | 合計 总计
刘兆辉 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 9 | 27
状态 | 未着手 | 着手中 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手

## グレード基準_级别基准
バググレード基準表 / Bug级别基准表
グレード 级别 | 内容 说明 | 標準修正日数 标准修改天数 | 優先度 优先级
A1 | システム停止・データ消失など致命的バグ / 系统崩溃、数据丢失等致命缺陷 | 1日以内 | 最高 ★★★★★
A2 | 主要機能が使えない重大なバグ / 主要功能无法使用的严重缺陷 | 3日以内 | 高 ★★★★
B1 | 機能に影響するが回避策あり / 功能受影响但有规避方法 | 5日以内 | 中高 ★★★
B2 | 一部機能に軽微な影響 / 对部分功能有轻微影响 | 7日以内 | 中 ★★
C1 | UIの表示崩れなど軽微な問題 / UI显示错位等轻微问题 | 10日以内 | 低 ★
C2 | 文字ミス・色違いなど見た目の問題 / 文字错误、颜色偏差等外观问题 | 14日以内 | 最低 ☆
D | 改善提案・要望レベル / 改进建议、需求层级 | 30日以内 | 対応任意 -