## 社外秘資料閲覧
社員向け情報ページ 社外秘資料閲覧 テスト仕様書 兼 報告書
対象ページ：社員向け情報 / 社外秘資料閲覧ページ テスト種別：保存・持ち出し禁止確認 |  |  |  |  | 作成日： 2026年 6月 17日 作成者：笠原涼仁 実施者：笠原涼仁
【凡例】 結果欄：○＝正常 ×＝不具合あり（障害管理票へ記録） ―＝対象外 備考欄：❌未実装＝実装なし ⚠️要確認＝サーバー側依存
試験 No. | 対象 ページ | 確認 カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | Chrome | Edge | Firefox | Safari (Mac) | iPhone Safari | Android Chrome | タブレット (iPad) | 実施日 | 実施者 | 障害 No. | 備考・補足
■ 1. 保存・ダウンロード禁止（右クリック・ショートカットキー）
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | 右クリック操作を行った際、ブラウザのコンテキストメニューの表示が抑制（非表示化）され、画面上に「🚫 保存はできません」という警告ダイアログが表示されて保存操作が制限される挙動を確認。
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | ○ | ○ | ○ |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+S」および「Command+S」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の保存処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの「名前を付けて保存」等のダイアログ起動が抑制され、ページの保存がブロックされることを確認。
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | ○ | ○ | ○ |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+P」および「Command+P」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の印刷処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの印刷ダイアログの起動が抑制され、PDF出力や印刷操作がブロックされることを確認。
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | ○ | ○ | ○ |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+U」および「Command+U」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準のソース表示処理をキャンセル。キー押下時に「view-source:」によるソースコード表示画面の起動が抑制されることを確認。
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | ○ | ○ | ○ |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「F12」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してデベロッパーツールの起動処理をキャンセル。キー押下時にデベロッパーツールの起動が抑制され、HTML等の解析がブロックされることを確認。
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | × | × | × |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 | 1-1 | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+Shift+I」キーの押下を検知しデベロッパーツールの起動を防止する処理が走る設計であるが、イベントのキャンセル（preventDefault）が機能せず、デベロッパーツールが正常に起動することを確認。イベント制御結果の戻り値も false となり、本キー操作に対する制御は機能していない状態である。
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | × | × | × |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 | 1-2 | ブラウザメニュー（Chromeの「その他のツール」やFirefoxの「ウェブ開発ツール」等）からのデベロッパーツール起動を禁止する制御ロジックは実装されておらず、メニュー操作によってツールが起動し、HTMLソースの閲覧やスクリプト実行が可能な状態になることを確認。
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | × | × | × |  | × |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 | 1-3 | ブラウザメニューからの印刷操作に対する制御対策は実装されておらず、メニューから「印刷」を選択した際、標準の印刷プレビュー画面が起動し、資料の印刷およびPDF形式でのローカル保存が可能な状態になることを確認。
■ 2. コンテンツ持ち出し禁止
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | × | × | × |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態でPDFの配信URL（STREAM_URL）へアクセスした場合は403エラー等で遮断されるが、ログイン状態のセッションが保持されている場合は同URLへの直接アクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて資料の保存や印刷が制限なく実行できるセキュリティ上の不具合を確認。
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | アクセス権限を持たない、または存在しないfile_id（例：file_id=0）を指定して直接アクセスした際、サーバー側でのアクセス制限（権限チェック）により閲覧エラーとなり、PDFコンテンツが表示されない挙動を確認。
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | ○ | ○ | ― |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | 画面上の要素に対するドラッグ操作（dragstart等）がブラウザ制御によって無効化されている。ドラッグを試みても一切のイベントが発生せず、表示の変化もないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | ○ | ○ | ― |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | 画面上のテキスト選択操作（マウスでのドラッグ選択等）がCSSまたはJavaScript制御により無効化されている。テキストの選択状態（反転表示）にならず、コピー操作も発生しないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
■ 3. ユーザー表示（ヘッダー）
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | 画面右上のヘッダー領域に、現在システムにログインしているユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく描画されている表示状態を確認。
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | × | × | × |  | × |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 | 1-5 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として重畳表示される仕様であるが、透かしが一切表示されない不具合を確認。
■ 4. アクセス制御
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | 未ログイン状態で資料閲覧ページのURLに直接アクセスした際、資料のコンテンツは表示されず、「ログインが必要です」とメッセージが表示される挙動を確認。
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | ○ | ○ | ○ |  | ― |  |  | 2026/06/24 | 笠原涼仁 |  | 開発者ツール等でブラウザのセッションCookie（Session ID等）を手動削除してセッションを切断した後、ページを再読み込みした際、セッション切れに伴い資料の読み込みおよび描画が遮断され、画面上にPDFコンテンツが表示されない状態になることを確認。

## 障害管理票
障害管理票（バグ管理票）
対象サイト：https://www.topcloud-japan.co.jp/employee/
障害 No. | 発見日 | 発見者 | 関連 試験No. | 対象 ページ | 障害の種別 | 障害内容・再現手順 | 期待動作 | 実際の動作 | 優先度 高/中/低 | 対応担当者 | 修正予定日 | 修正完了日 | 再テスト日 | 再テスト 結果○/× | 最終 ステータス | 備考
1-1 | 2026/06/23 | 笠原涼仁 | 1-6 | 社外秘資料閲覧ページ | セキュリティ不具合（機能制限漏れ） | キーボードのショートカットキー（Ctrl+Shift+I）を押下した際、ブラウザのデベロッパーツール（開発者ツール）が起動してしまい、ページの内部コードや通信ログが閲覧可能な状態になる。 再現手順： 1. 資料閲覧ページにアクセスし、ログインする。 2. キーボードで Ctrl+Shift+I を押下する。 3. デベロッパーツールが正常に起動してしまうことを確認する。 | Ctrl+Shift+I を押下してもデベロッパーツールが起動せず、キー操作が無効化されること。 | キー操作が無効化されず、デベロッパーツールが即座に起動してしまう。 | 高 | [5 empty] | 未着手
1-2 | 2026/06/23 | 笠原涼仁 | 1-7 | 社外秘資料閲覧ページ | セキュリティ不具合（機能制限漏れ） | ブラウザのメニューから「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択した際、デベロッパーツール（開発者ツール）が起動してしまい、ページの内部コードや通信ログが閲覧可能な状態になる。 再現手順： 1. 資料閲覧ページにアクセスし、ログインする。 2. ブラウザメニューの「その他のツール」から「デベロッパーツール」を選択する。 3. デベロッパーツールが起動してしまうことを確認する。 | ブラウザメニューからデベロッパーツールを選択しても、その起動が検知され遮断される（または即座にツールが閉じられる等の制御が行われる）こと。 | メニュー操作からの起動が制御されず、デベロッパーツールが正常に起動してしまう。 | 高 | [5 empty] | 未着手
1-3 | 2026/06/23 | 笠原涼仁 | 1-8 | 社外秘資料閲覧ページ | セキュリティ不具合（機能制限漏れ） | ブラウザのメニューから「印刷」を選択した際、印刷プレビューおよび印刷ダイアログが起動してしまい、資料のPDF出力や紙への印刷が可能となる。 再現手順： 1. 資料閲覧ページにアクセスし、ログインする。 2. ブラウザメニューから「印刷」を選択する。 3. 印刷ダイアログが起動し、資料のプレビューが表示されることを確認する。 | ブラウザメニューから「印刷」を選択しても、印刷動作が無効化されるか、プレビュー画面が真っ白に制限されること。 | 印刷機能が制限されず、資料の全ページが印刷プレビューとして表示され、PDF保存が可能となる。 | 高 | [5 empty] | 未着手
1-4 | 2026/06/23 | 笠原涼仁 | 2-1 | PDFストリーム配信API（stream_file） | セキュリティ不具合（認証バイパス） | ログイン状態でデベロッパーツール等からstream_fileのURLを取得し、ブラウザの別タブ等でそのURLに直接アクセスした際、PDFのデータファイルがブラウザ標準のPDFビューワで表示されてしまい、ビューワの機能からローカルへの保存や印刷が可能となってしまう。 ※未ログイン状態（シークレットウィンドウ等）でアクセスした場合は遮断されるが、ログイン状態のセッションが保持されている場合は表示・保存ができてしまう不具合。 再現手順： 1. ログイン状態でデベロッパーツールを開き、資料表示時のNetworkログから stream_file API のURLを取得する。 2. 同一ブラウザの別タブ等で、取得した stream_file の直接URLにアクセスする。 3. ブラウザ標準のPDFビューワが起動し、資料が表示されることを確認する。 4. ビューワ上の「保存」または「印刷」ボタンが動作し、PDFファイルが保存できることを確認する。 | ログイン状態であっても、ストリームURL（stream_file）への直接アクセスは拒否される（403 Forbidden エラー等で遮断される）か、標準のPDFビューワでの表示・保存ができない制御となっていること。 | ログイン状態の場合、ストリームURLに直接アクセスするとブラウザの標準PDFビューワが起動し、PDFデータの表示およびローカルへの保存・印刷ができてしまう。 | 高 | [5 empty] | 未着手 |  | ログイン中のセッションを利用した直接アクセスによるPDFデータ（実ファイル）の持ち出し制限漏れ。
1-5 | 2026/06/24 | 笠原涼仁 | 3-2 | 社外秘資料閲覧ページ | セキュリティ不具合（表示漏れ） | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示される仕様であるが、透かしが一切表示されない不具合を確認。 再現手順： 1. 資料閲覧ページにアクセスし、ログインする。 2. 任意の資料をクリックしてモーダルで閲覧する。 3. モーダルに表示された資料のページ上に、ログイン中のメールアドレスおよび日付・時刻の透かしが表示されていないことを確認する。 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中ユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かしとして重ねて描画され、ユーザーを特定できる状態で表示されること。 | 資料は正常に表示されるが、メールアドレスや日付・時刻などの透かし情報は一切描画されず、通常のPDFコンテンツのみが表示されている。 | 高

## エビデンス報告書_1
テストエビデンス報告書（社外秘資料閲覧 - 保存・ダウンロード禁止）
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | Chrome (PC) | ○ |  | 右クリック操作を行った際、ブラウザのコンテキストメニューの表示が抑制（非表示化）され、画面上に「🚫 保存はできません」という警告ダイアログが表示されて保存操作が制限される挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | Edge (PC) | ○ |  | 右クリック操作を行った際、ブラウザのコンテキストメニューの表示が抑制（非表示化）され、画面上に「🚫 保存はできません」という警告ダイアログが表示されて保存操作が制限される挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | Firefox (PC) | ○ |  | 右クリック操作を行った際、ブラウザのコンテキストメニューの表示が抑制（非表示化）され、画面上に「🚫 保存はできません」という警告ダイアログが表示されて保存操作が制限される挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | iPhone (Safari) | ○ |  | iPhone Safariで資料表示領域を長押し（ロングタップ）した際、コンテキストメニューの起動が抑制され、コンテンツのコピーや保存メニューが表示されない（保存が制限される）挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 右クリック禁止 | 資料上で右クリックし、コンテキストメニューが表示されず保存・ダウンロード操作ができないことを確認する | コンテキストメニューが非表示となり、「🚫 保存はできません」のメッセージが表示される | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | Chrome (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+S」および「Command+S」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の保存処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの「名前を付けて保存」等のダイアログ起動が抑制され、ページの保存がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | Edge (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+S」および「Command+S」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の保存処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの「名前を付けて保存」等のダイアログ起動が抑制され、ページの保存がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | Firefox (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+S」および「Command+S」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の保存処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの「名前を付けて保存」等のダイアログ起動が抑制され、ページの保存がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | iPhone (Safari) | ― |  | iOSのモバイル環境ではWebインスペクタ（開発者ツール）が開けず、キー入力のイベント制御の検証ができないため確認対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+S禁止 | Ctrl+Sを押下し、ブラウザの「名前を付けて保存」ダイアログが起動しないことを確認する | 保存ダイアログが起動せず、ページの保存ができない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | Chrome (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+P」および「Command+P」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の印刷処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの印刷ダイアログの起動が抑制され、PDF出力や印刷操作がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | Edge (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+P」および「Command+P」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の印刷処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの印刷ダイアログの起動が抑制され、PDF出力や印刷操作がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | Firefox (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+P」および「Command+P」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準の印刷処理をキャンセル。キー押下時にブラウザの印刷ダイアログの起動が抑制され、PDF出力や印刷操作がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | iPhone (Safari) | ― |  | iOSのモバイル環境ではWebインスペクタ（開発者ツール）が開けず、キー入力のイベント制御の検証ができないため確認対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+P禁止 | Ctrl+Pを押下し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動せず、印刷・PDF出力ができない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | Chrome (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+U」および「Command+U」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準のソース表示処理をキャンセル。キー押下時に「view-source:」によるソースコード表示画面の起動が抑制されることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | Edge (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+U」および「Command+U」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準のソース表示処理をキャンセル。キー押下時に「view-source:」によるソースコード表示画面の起動が抑制されることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | Firefox (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+U」および「Command+U」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してブラウザ標準のソース表示処理をキャンセル。キー押下時に「view-source:」によるソースコード表示画面の起動が抑制されることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | iPhone (Safari) | ― |  | iOSのモバイル環境ではWebインスペクタ（開発者ツール）が開けず、キー入力のイベント制御の検証ができないため確認対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | Ctrl+U禁止 | Ctrl+Uを押下し、ページのソースコード表示が起動しないことを確認する | ソースコード表示（view-source:）が起動しない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Chrome (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「F12」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してデベロッパーツールの起動処理をキャンセル。キー押下時にデベロッパーツールの起動が抑制され、HTML等の解析がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Edge (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「F12」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してデベロッパーツールの起動処理をキャンセル。キー押下時にデベロッパーツールの起動が抑制され、HTML等の解析がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Firefox (PC) | ○ |  | ページに実装された制御スクリプトにより、「F12」キーのイベント検知時に preventDefault() を呼び出してデベロッパーツールの起動処理をキャンセル。キー押下時にデベロッパーツールの起動が抑制され、HTML等の解析がブロックされることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | iPhone (Safari) | ― |  | iOSのモバイル環境ではWebインスペクタ（開発者ツール）が開けず、キー入力のイベント制御の検証ができないため確認対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-5 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | F12禁止 | F12キーを押下し、ブラウザのDevTools（開発者ツール）が起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Chrome (PC) | × | 1-1 | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+Shift+I」キーの押下を検知しデベロッパーツールの起動を防止する処理が走る設計であるが、イベントのキャンセル（preventDefault）が機能せず、デベロッパーツールが正常に起動することを確認。イベント制御結果の戻り値も false となり、本キー操作に対する制御は機能していない状態である。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Edge (PC) | × | 1-1 | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+Shift+I」キーの押下を検知しデベロッパーツールの起動を防止する処理が走る設計であるが、イベントのキャンセル（preventDefault）が機能せず、デベロッパーツールが正常に起動することを確認。イベント制御結果の戻り値も false となり、本キー操作に対する制御は機能していない状態である。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Firefox (PC) | × | 1-1 | ページに実装された制御スクリプトにより、「Ctrl+Shift+I」キーの押下を検知しデベロッパーツールの起動を防止する処理が走る設計であるが、イベントのキャンセル（preventDefault）が機能せず、デベロッパーツールが正常に起動することを確認。イベント制御結果の戻り値も false となり、本キー操作に対する制御は機能していない状態である。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | iPhone (Safari) | ― |  | iOSのモバイル環境ではWebインスペクタ（開発者ツール）が開けず、キー入力のイベント制御の検証ができないため確認対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Android (Chrome) | ×
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-6 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （Ctrl+Shift+I） | Ctrl+Shift+Iを押下し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Chrome (PC) | × | 1-2 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、デベロッパーツールが起動することを確認。 ブラウザのメニューから「その他のツール」＞「デベロッパー ツール」を選択する操作を実施。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Chrome (PC) | × | 1-2 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、デベロッパーツールが起動することを確認。 メニュー選択後、制御に阻まれることなくデベロッパーツールが正常に起動し、HTMLソースの閲覧やスクリプト実行が可能な状態になる。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Edge (PC) | × | 1-2 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、デベロッパーツールが起動することを確認。 ブラウザのメニューから「その他のツール」＞「デベロッパー ツール」を選択する操作を実施。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Edge (PC) | × | 1-2 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、デベロッパーツールが起動することを確認。 メニュー選択後、制御に阻まれることなくデベロッパーツールが正常に起動し、HTMLソースの閲覧やスクリプト実行が可能な状態になる。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Firefox (PC) | × | 1-2 | デベロッパーツール起動を禁止する制御ロジックは実装されておらず、ブラウザメニューからの操作（その他のツール ＞ 開発者ツール）によって正常に起動することを確認。 1枚目：ブラウザのメニューから「その他のツール」＞「開発者ツール」を選択する操作を実施。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Firefox (PC) | × | 1-2 | デベロッパーツール起動を禁止する制御ロジックは実装されておらず、ブラウザメニューからの操作（その他のツール ＞ ウェブ開発ツール）によって正常に起動することを確認。 2枚目：メニュー選択後、制御に阻まれることなくデベロッパーツールが正常に起動し、HTMLソースの閲覧やスクリプト実行が可能な状態になる。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | iPhone (Safari) | ― |  | iOSのモバイル環境ではWebインスペクタ（開発者ツール）が開けず、ブラウザのメニューからデベロッパーツールの起動を確認できないため確認対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | Android (Chrome) | ×
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-7 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | DevTools禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニュー「その他のツール」→「デベロッパーツール」を選択し、DevToolsが起動しないことを確認する | DevToolsが起動しない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | Chrome (PC) | × | 1-3 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、印刷プレビューが起動することを確認。 ブラウザのメニューから「印刷...」を選択する操作を実施。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | Chrome (PC) | × | 1-3 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、印刷プレビューが起動することを確認。 メニュー選択後、標準の印刷プレビュー画面が起動し、資料の印刷およびPDF形式でのローカル保存が可能な状態になる。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | Edge (PC) | × | 1-3 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、印刷プレビューが起動することを確認。 ブラウザのメニューから「印刷...」を選択する操作を実施。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | Edge (PC) | × | 1-3 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、印刷プレビューが起動することを確認。 メニュー選択後、標準の印刷プレビュー画面が起動し、資料の印刷およびPDF形式でのローカル保存が可能な状態になる。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | Firefox (PC) | × | 1-3 | ブラウザメニューからの操作に対する制御対策は実装されておらず、印刷プレビューが起動することを確認。 メニュー操作後、標準の印刷プレビュー画面が起動し、資料の印刷およびPDF形式でのローカル保存が可能な状態になる。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | iPhone (Safari) | × | 1-3 | iPhone Safariのブラウザメニュー（共有ボタン ＞ プリント）から、印刷プレビューおよびPDFでの保存が可能であることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | Android (Chrome) | ×
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
1-8 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 印刷禁止 （メニュー操作） | ブラウザメニューから「印刷」を選択し、印刷ダイアログが起動しないことを確認する | 印刷ダイアログが起動しない、またはPDF出力が不可であること | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足

## エビデンス報告書_2
テストエビデンス報告書（社外秘資料閲覧 - コンテンツ持ち出し禁止）
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Chrome (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 DevToolsのソースコード確認により、PDFデータへの直接アクセスを可能にする「STREAM_URL」の定義を特定。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Chrome (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 未認証（ログアウト）状態で取得したSTREAM_URLへ直接アクセスした際、403エラー等で資料が閲覧できない状態になることを確認。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Chrome (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 ログイン状態を保持したまま同STREAM_URLへ直接アクセスした際、ブラウザ標準のPDFビューアで資料が表示され、ビューア内の保存（ダウンロード）ボタンおよび印刷ボタンから資料をローカルに抽出できる状態になる。
[エビデンス画像] (3枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Edge (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 DevToolsのソースコード確認により、PDFデータへの直接アクセスを可能にする「STREAM_URL」の定義を特定。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Edge (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 未認証（ログアウト）状態で取得したSTREAM_URLへ直接アクセスした際、403エラー等で資料が閲覧できない状態になることを確認。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Edge (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 ログイン状態を保持したまま同STREAM_URLへ直接アクセスした際、ブラウザ標準のPDFビューアで資料が表示され、ビューア内の保存（ダウンロード）ボタンおよび印刷ボタンから資料をローカルに抽出できる状態になる。
[エビデンス画像] (3枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Firefox (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 開発者ツールのインスペクターやコンソール確認により、PDFデータへの直接アクセスを可能にする「STREAM_URL」の定義を特定。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Firefox (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 未認証（ログアウト）状態で取得したSTREAM_URLへ直接アクセスした際、403エラー等で資料が閲覧できない状態になることを確認。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Firefox (PC) | × | 1-4 | 未認証（ログアウト）状態ではSTREAM_URLに直接アクセスしてもPDFは表示されないが、認証（ログイン）状態ではアクセスが可能であり、ブラウザ標準のPDFビューアを通じて保存や印刷が制限なく実行できる挙動を確認。 ログイン状態を保持したまま同STREAM_URLへ直接アクセスした際、ブラウザ標準のPDFビューアで資料が表示され、ビューア内の保存（ダウンロード）ボタンおよび印刷ボタンから資料をローカルに抽出できる状態になる。
[エビデンス画像] (3枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | iPhone (Safari) | ― |  | iOS端末単体ではWebインスペクタが開けず、PDF配信URL（STREAM_URL）を特定することが困難であるため確認対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | Android (Chrome) | ×
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ストリームURL 直接アクセス | DevToolsのNetworkタブでstream_fileのURLを取得し、未認証状態でアクセスしてファイルが取得できないことを確認する | 403エラー等のアクセス制限により、PDFデータへの直接アクセスおよび表示が遮断されること | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | Chrome (PC) | ○ |  | アクセス権限を持たない、または存在しないfile_id（例：file_id=0）を指定して直接アクセスした際、サーバー側でのアクセス制限（権限チェック）により閲覧エラーとなり、PDFコンテンツが表示されない挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | Edge (PC) | ○ |  | アクセス権限を持たない、または存在しないfile_id（例：file_id=0）を指定して直接アクセスした際、サーバー側でのアクセス制限（権限チェック）により閲覧エラーとなり、PDFコンテンツが表示されない挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | Firefox (PC) | ○ |  | アクセス権限を持たない、または存在しないfile_id（例：file_id=0）を指定して直接アクセスした際、サーバー側でのアクセス制限（権限チェック）により閲覧エラーとなり、PDFコンテンツが表示されない挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | iPhone (Safari) | ○ |  | アクセス権限を持たない、または存在しないfile_idを指定して直接URLにアクセスした際、サーバー側でのアクセス制限により閲覧エラー画面が表示され、PDFコンテンツが表示されない挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | file_id 列挙アクセス | URLパラメータのfile_idを0から順に変更し、権限外のファイルにアクセスできないことを確認する | 権限のないfile_idへのアクセス時に閲覧権限エラーとなり、コンテンツが表示されないこと | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | Chrome (PC) | ○ |  | 画面上の要素に対するドラッグ操作（dragstart等）がブラウザ制御によって無効化されている。ドラッグを試みても一切のイベントが発生せず、表示の変化もないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | Edge (PC) | ○ |  | 画面上の要素に対するドラッグ操作（dragstart等）がブラウザ制御によって無効化されている。ドラッグを試みても一切のイベントが発生せず、表示の変化もないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | Firefox (PC) | ― |  | 画面上の要素に対するドラッグ操作（dragstart等）がブラウザ制御によって無効化されている。ドラッグを試みても一切のイベントが発生せず、表示の変化もないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | iPhone (Safari) | ― |  | iOS端末単体ではWebインスペクタが開けず、ドラッグ関連のスクリプト制御や内部イベントの検証が困難なため、動作確認は対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-3 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | ドラッグ＆ ドロップ禁止 | canvas上の資料をデスクトップや別タブへドラッグ＆ドロップし、ファイルが保存されないことを確認する | ドラッグ操作が無効化されており、ファイルが生成されない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | Chrome (PC) | ○ |  | 画面上のテキスト選択操作（マウスでのドラッグ選択等）がCSSまたはJavaScript制御により無効化されている。テキストの選択状態（反転表示）にならず、コピー操作も発生しないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | Edge (PC) | ○ |  | 画面上のテキスト選択操作（マウスでのドラッグ選択等）がCSSまたはJavaScript制御により無効化されている。テキストの選択状態（反転表示）にならず、コピー操作も発生しないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | Firefox (PC) | ― |  | 画面上のテキスト選択操作（マウスでのドラッグ選択等）がCSSまたはJavaScript制御により無効化されている。テキストの選択状態（反転表示）にならず、コピー操作も発生しないため、エビデンスとしてのスクリーンショットによる確認が困難な状態であることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | iPhone (Safari) | ― |  | iOS端末単体ではWebインスペクタが開けず、テキスト選択の制御イベントや内部プロパティの検証が困難なため、動作確認は対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
2-4 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | テキスト コピー禁止 | canvas上のテキストをマウスで範囲選択しCtrl+Cでコピーを試み、テキストがクリップボードにコピーされないことを確認する | テキスト選択自体が不可であり、クリップボードへのコピーができない | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足

## エビデンス報告書_3
テストエビデンス報告書（社外秘資料閲覧 - ユーザー表示）
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | Chrome (PC) | ○ |  | 画面右上のヘッダー領域に、現在システムにログインしているユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく描画されている表示状態を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | Edge (PC) | ○ |  | 画面右上のヘッダー領域に、現在システムにログインしているユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく描画されている表示状態を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | Firefox (PC) | ○ |  | 画面右上のヘッダー領域に、現在システムにログインしているユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく描画されている表示状態を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | iPhone (Safari) | ○ |  | ログイン後の資料閲覧画面右上ヘッダー領域に、現在ログイン中のユーザーのメールアドレスが正しく表示されていることを確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | メールアドレス 表示 | 社外秘資料の閲覧画面上部（ヘッダー）に、ログイン中ユーザーのメールアドレスが表示されることを確認する | ヘッダー部分にログイン中ユーザーのメールアドレス（例：user@topcloud-japan.co.jp）が正しく表示されていること | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | Chrome (PC) | × | 1-5 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示される仕様であるが、透かしが一切表示されない不具合を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | Edge (PC) | × | 1-5 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示される仕様であるが、透かしが一切表示されない不具合を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | Firefox (PC) | × | 1-5 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示される仕様であるが、透かしが一切表示されない不具合を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | iPhone (Safari) | × | 1-5 | ログイン後の資料閲覧モーダルにおいて、資料上にログインユーザーのメールアドレスや閲覧日時等の透かし情報（ウォーターマーク）が一切表示されていない不具合を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | Android (Chrome)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
3-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 透かし表示 | モーダルに表示された資料の全ページに、ログイン中のユーザーのメールアドレスおよび閲覧時の「日付・時刻」が半透明の透かし（ウォーターマーク）として資料コンテンツの上に重畳されて表示されていることを確認する。 | 各ページ上に、ログイン中のメールアドレス（例: user@topcloud-japan.co.jp）および現在の日時が視認できる状態で透かし表示されていること。 | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足

## エビデンス報告書_4
テストエビデンス報告書（社外秘資料閲覧 - アクセス制御）
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Chrome (PC) | ○ |  | 未ログイン状態で資料閲覧ページのURLに直接アクセスした際、資料のコンテンツは表示されず、「ログインが必要です」とメッセージが表示される挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Edge (PC) | ○ |  | 未ログイン状態で資料閲覧ページのURLに直接アクセスした際、資料のコンテンツは表示されず、「ログインが必要です」とメッセージが表示される挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Firefox (PC) | ○ |  | 未ログイン状態で資料閲覧ページのURLに直接アクセスした際、資料のコンテンツは表示されず、「ログインが必要です」とメッセージが表示される挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | iPhone (Safari) | ○ |  | 未ログイン状態で資料閲覧画面のURLに直接アクセスした際、資料コンテンツは表示されず、「ログインが必要です」という警告メッセージが表示される挙動を確認。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-1 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | 未ログイン 直接アクセス禁止 | ログアウト状態でページのURLを直接入力し、資料が表示されないことを確認する | 資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | iPad (Safari)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Chrome (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 DevToolsのアプリケーションタブから、セッション情報が保持されているクッキー（Session ID等）の値を確認。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Chrome (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 クッキーを手動で削除（消去）する操作を実施。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Chrome (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 ページをリロードした際、セッション切れに伴い資料の読み込みおよび描画が遮断され、画面上にPDFコンテンツが表示されない状態になることを確認。
[エビデンス画像] (3枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Edge (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 DevToolsのアプリケーションタブから、セッション情報が保持されているクッキー（Session ID等）の値を確認。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Edge (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 クッキーを手動で削除（消去）する操作を実施。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Firefox (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 開発者ツールのストレージタブから、セッション情報が保持されているクッキー（Session ID等）の値を確認。
[エビデンス画像] (1枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Firefox (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 クッキーを手動で削除（消去）する操作を実施。
[エビデンス画像] (2枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Firefox (PC) | ○ |  | セッションCookieを削除してセッションを切断した際、資料が表示されない状態になることを確認。 ページをリロードした際、セッション切れに伴い資料の読み込みおよび描画が遮断され、画面上にPDFコンテンツが表示されない状態になることを確認。
[エビデンス画像] (3枚目)
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Safari (Mac)
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | iPhone (Safari) | ― |  | iOS端末単体ではWebインスペクタ（開発者ツール）が開けず、Cookieの手動削除やセッション情報の動的な確認が困難なため、動作確認は対象外とする。
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | Android (Chrome) | ○
[エビデンス画像]
試験No. | 対象ページ | 確認カテゴリ | 確認項目・試験内容 | 期待結果・確認ポイント | 確認環境 | 結果 | 障害No. | 備考・補足
4-2 | 社員向け情報 社外秘資料閲覧 | セッション切れ アクセス禁止 | ログイン後にブラウザのCookieを削除した状態でページを再読み込みし、資料が表示されない事を確認する。 | セッション切れが検知され、資料の内容（PDFコンテンツ）が一切表示されないこと | iPad (Safari)
[エビデンス画像]